АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА
            БАГАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.01.2012 № 2 |  |
| --- | --- |
| Об основных мероприятиях, направленных на повышение активности избирателей и организационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации на территории Ивановского сельсовета 04 марта 2012 года. |  |

В соответствии с Федеральным Законом «О выборах  Президента Российской Федерации», в целях повышения активности избирателей и организационного обеспечения выборов, на основании постановления администрации района от 30.12.2011 года № 1100 «О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Баганского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, направленных на повышение активности избирателей и организационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации на территории Ивановского сельсовета 04 марта 2012 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя Главы администрации  Ивченко Г.С.

Глава сельсовета                                                                    Г.И.Болтунова

Крохта Татьяна Николаевна

39-216

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации Ивановского сельсовета

От 26.01.2012 №2

ПЛАН

Основных мероприятий, направленных на повышение активности избирателей и организационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации на территории поселения 04.03.12 года.

| № пп | Срок исполнения | Содержание мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | До 30.01.2012 | Проанализировать итоги предыдущих выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва на территории Ивановского сельсовета, выявить причины низкой явки на отдельных избирательных участках и принять возможные меры по исключению возникших причин и повышению активности избирателей | Зам. главы администрации Ивченко Г.С |
| 2. | В течение периода | Принять к руководству постановление администрации Ивановского сельсовета «О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Ивановского сельсовета от 30.12.2011 №1100 | Специалист второго разряда Крохта Т.Н |
| 3. | До 31.01.2012 | Подобрать актив из наиболее авторитетных людей в населенных пунктах для проведения разъяснительной работы среди избирателей. | Зам. главы администрации Ивченко Г.С |
| 4. | Январь (до 31.01.2012) февраль (до 28.02.2012) | Провести совещание по вопросам подготовки и проведения выборов, повышения активности избирателей с руководителями учреждений, представителями общественных организаций. | Специалист второго разряда Крохта Т.Н |
| 5. | До 01.02.2012 | Провести инструктивные совещания с активом из числа авторитетных людей в населенных пунктах по формам с населением для повышения явки избирателей. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 6. | В период выборов | Своевременно размещать на стендах, в местах наибольшего пребывания избирателей плакаты и листовки по выборной тематике. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 7. | Январь-февраль 2012 | Организовывать работу по выявлению граждан с ограниченными возможностями, не способных самостоятельно прибыть на избирательные участки. | Администрация Ивановского сельсовета совместно с работниками социальной защиты, руководителями ветеранских организаций. |
| 8. | До 16.02.2012 | Оказывать помощь избирательным комиссиям в размещении календарей о дне выборов на избирательных участках. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 9. | До 10.02.2012 | Предоставить избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечению сроков хранения. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 10. | Постоянно, в период выборов | Размещать плакаты и листовки в местах проведения культурных и спортивных мероприятий с призывами об участии в голосовании в день выборов. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 11. | До 14.00 04.03.2012 | Содействовать передаче заявлений в УИК для голосования вне помещения избирательного участка от граждан не способных по состоянию здоровья прийти на избирательные участки. | Администрация Ивановского сельсовета совместно с работниками социальной защиты, руководителями ветеранских организаций. |
| 12. | Январь-февраль 2012 | Организовать проведение собраний трудовых коллективов для доведения до избирателей информации о дне выборов, порядке голосования по открепительным удостоверениям, условиях голосования вне помещения для голосования в день выборов и других важных этапов избирательной компании | Администрация Ивановского сельсовета |
| 13. | Весь период | Организовать постоянный контроль за устойчивой работой систем жизнеобеспечения на территории Ивановского сельсовета. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 14. | В день выборов 04.03.2012 | Содействовать организации торговли на избирательных участках продольственными и промышленными товарами расширенного ассортимента. | Глава Ивановского сельсовета Болтунова Г.И. |
| 15. | В день выборов 04.03.2012 | Организовать в день выборов работу автомашин с громкоговорящими устройствами для приглашения избирателей на избирательные участки | Глава Ивановского сельсовета Болтунова Г.И. совместно с избирательной комиссией. |
| 16. | Весь период | Организовать выездное обслуживание населения медицинскими работниками в отдельных и мелких населенных пунктах. | Администрация Ивановского сельсовета, МУЗ «Баганская ЦРБ» (по согласованию) |
| 17. | Весь период | Обеспечить активное участие учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта в повышении явки избирателей. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 18. | Весь период, в день выборов | Разработать и провести комплекс мероприятий по привлечению к участию в выборах молодых избирателей, голосующих впервые, предусмотрев изготовление индивидуальных приглашений и поздравления на избирательных участках, проведение лекций, собраний в учебных заведениях. | Зам.главы администрации Ивченко Г.С |
| 19. | Весь период | Организовать содействие избирательным комиссиям при регистрации избирателей и уточнение сведений о зарегистрированных избирателей, в том числе путем взаимодействия с представителями органов внутренних дел, ЗАГСа, военных комиссариатов. | Специалист Мищенко Л.И. |
| 20. | В установленные законом сроки | Представлять в УИК сведения об избирателях для уточнения списков избирателей. | Администрация Ивановского сельсовета |
| 21. | С начала агитационного периода по 03.03.2012 | Содействовать организации и проведению встреч с избирателями в агитационный период. | Администрация района, администрация Ивановского сельсовета |