АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2012                                                                                           № 19

О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ администрации Ивановского сельсовета

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств администрации Ивановского сельсовета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ администрации Ивановского сельсовета (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Ивановского сельсовета Ивченко Г.С.

Глава  сельсовета                                                                Г.И. Болтунова

Крохта Татьяна Николаевна

39-216

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского сельсовета

от 20.02.2012 г. № 19

ПОРЯДОК

Разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ администрации Ивановского сельсовета

Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных  целевых программ администрации Ивановского сельсовета (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ивановского сельсовета. Порядок определяет требования, которым должны соответствовать долгосрочные целевые программы Ивановского сельсовета, общий порядок разработки, согласования, утверждения, реализации, внесения изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации долгосрочных целевых программ администрации Ивановского сельсовета

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Долгосрочная целевая программа Ивановского сельсовета (далее - целевая программа) представляет собой комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в социально-экономическом развитии  поселения.

1.2. Целевая программа должна обладать строгой целевой направленностью, точной адресностью, временным интервалом, обоснованными объемами работ и ресурсных затрат, просчитанным экономическим и социальным эффектом - конечным результатом.

1.3. Долгосрочные целевые программы подразделяются на:

- комплексные, обеспечивающие эффективное решение приоритетных межведомственных (межотраслевых) проблем социально-экономического развития  сельсовета;

- отраслевые, направленные на решение конкретных задач, стоящих перед органами местного самоуправления сельсовета, осуществляющими в соответствии с компетенцией координацию, контроль и регулирование в определенной отрасли;

Срок реализации долгосрочных целевых программ устанавливается продолжительностью на 3 и более лет.

1.4. Основаниями для разработки и реализации целевой программы могут служить наличие рекомендаций в федеральных нормативных правовых актах, возможность устранения выявленных проблем социально-экономического развития сельсовета только программно-целевыми методами.

1.5. Финансовое обеспечение реализации целевых программ осуществляется за счет средств бюджета Ивановского сельсовета.

1.6. В процессе разработки и реализации целевой программы выделяются следующие субъекты:

1.6.1. Инициатор разработки целевой программы (далее - Инициатор) – бюджетные учреждения   Ивановского сельсовета, заинтересованные в постановке проблем и предложений для их решения программно-Целевым методом.

1.6.2. Заказчик целевой программы – администрация Ивановского сельсовета.

1.6.3. Разработчик целевой программы (далее - Разработчик) – учреждения и администрация Ивановского сельсовета, ответственные за своевременную и качественную организацию разработки, утверждения и реализации целевой программы.

1.6.4. Разработчик-координатор целевой программы (далее - Разработчик-координатор) определяется для комплексных целевых программ и несет ответственность за подготовку и реализацию целевой программы в целом.

1.6.5. Исполнители целевой программы (далее - Исполнители) –учреждения и администрация Ивановского сельсовета.

1.7. Разработка, утверждение и реализация целевых программ включает следующие основные этапы:

1.7.1. Инициирование предложений и их отбор для программной разработки.

1.7.2. Разработка проекта целевой программы.

1.7.3. Экспертиза и утверждение проекта целевой программы.

1.7.4. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. Внесение изменений, приостановление и прекращение действия целевой программы.

### 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

### И ИХ ОТБОР ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

2.1. Предложения о программной разработке проблемы с учетом инициативных предложений представляются заинтересованными структурными подразделениями администрации Ивановского сельсовета в соответствии с утвержденной формой (приложение 1 к настоящему Порядку) в администрацию Ивановского сельсовета.

2.2. Администрация Ивановского сельсовета после получения инициативного предложения проводит его анализ на предмет соответствия действующему законодательству и требованиям настоящего Порядка и в двухнедельный срок готовит заключение о целесообразности или нецелесообразности разработки целевой программы.

2.3. Отбор инициативных предложений для разработки проекта целевой программы осуществляется исходя из:

- значимости проблемы;

-соответствия целям и приоритетам стратегического развития Ивановского сельсовета, реализации федеральных целевых программ, приоритетных национальных проектов, комплексных исследований социального и экономического развития отдельных территорий Ивановского сельсовета;

- невозможности комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимости муниципальной поддержки для ее решения;

- необходимости координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

-ресурсных и организационных возможностей реализации, наличия альтернативных источников софинансирования (федеральных региональных, внебюджетных);

- принципиальной новизны в решении организационных, технических и иных вопросов, отсутствия дублирующих целевых программ.

2.4. Решение о разработке проекта целевой программы принимается на заседании администрации Ивановского сельсовета с определением Разработчика (Разработчика-координатора) Целевой программы, указанием основных целей, задач и сроков разработки проекта Целевой программы и, в случае необходимости, предусматриваются поручения соответствующим структурным подразделениям администрации по обеспечению разработки проекта целевой программы

### 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Проект целевой программы разрабатывается  администрацией сельсовета, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

3.2. Разработчик (Разработчик-координатор) направляет проект целевой программы в администрацию сельсовета  со следующими приложениями:

- выписка из протокола заседания администрации Ивановского сельсовета о необходимости разработки проекта целевой программы;

- пояснительная записка, кратко излагающая целесообразность и основания разработки проекта;

- технико-экономическое обоснование, включающее в случаях, предусмотренных действующим законодательством, график предполагаемых сроков окупаемости;

-заключения экспертиз (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);

- сводная информация о планируемых и привлекаемых объемах и источниках финансирования, мероприятиях в рамках федеральных и региональных программ;

- значения целевых показателей до и после реализации целевой программы, оценка эффективности от реализации программы.

3.3. Объемы финансирования целевых программ по годам планируются в сопоставимых ценах с учетом индексов-дефляторов соответствующих лет.

### 4. ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Администрация сельсовета  в месячный срок после получения проекта целевой программы проводят экспертизу на предмет его соответствия требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия - проект целевой программы возвращается Разработчику (Разработчику-координатору) для доработки. После доработки проект целевой программы направляется для повторной экспертизы не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому.

4.2. Объем финансирования целевой программы из местного бюджета определяется исходя из предельных объемов расходов, доведенных до субъектов бюджетного планирования администрацией сельсовета в соответствии с порядком составления проекта бюджета Ивановского сельсовета, установленным нормативным правовым актом администрации Ивановского сельсовета.

4.3. При соответствии требованиям настоящего Порядка проект постановления администрации сельсовета об утверждении целевой программы визируется администрацией сельсовета  и направляется Разработчиком (Разработчиком-координатором) для заключения Главе администрации сельсовета, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает проект целевой программы.

4.4. Проект постановления администрации сельсовета выносится на заседание администрации, где окончательно рассматривается и утверждается.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год, и изменения в действующие целевые программы утверждаются администрацией сельсовета до 15 сентября года, предшествующего планируемому.

Объемы финансирования целевых программ включаются в проект бюджета сельсовета на очередной финансовый год.

### 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Объектами мониторинга и контроля являются целевые программы, утвержденные администрацией Ивановского сельсовета и принятые к финансированию.

Мониторинг предусматривает программную оценку на всех стадиях реализации целевых программ и проводится в целях выявления достижимости намеченных целей и влияния на социально-экономическую ситуацию в сельсовете.

5.2. По каждой целевой программе администрацией сельсовета ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации по критериям в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

5.3. Для осуществления контроля за ходом исполнения целевой программы Разработчик (Разработчик-координатор) в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляется в администрацию сельсовета отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях:

- информацию об оценке эффективности реализации целевой программы (приложение 3 к настоящему Порядку);

- информацию о ходе выполнения целевой программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

- отчет об объемах финансирования целевой программы (приложение 5 к настоящему Порядку).

К отчетной информации прилагается пояснительная записка, отражающая:

- состояние проблем, на решение которых была направлена целевая программа;

- достижение поставленных целей;

- эффективность реализованных мероприятий.

Для целевых программ, которые завершаются в отчетном году, в отчете дается оценка за весь период их реализации.

5.4. По результатам анализа выполнения целевых программ до 15 сентября года, предшествующего планируемому, администрацией Ивановского сельсовета может быть принято одно из следующих решений:

а) о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий;

б) о смене Разработчика (Разработчика-координатора), об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

в) о сокращении финансирования целевой программы за счет средств бюджета сельсовета на очередной финансовый год;

г) о досрочном прекращении реализации целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);

д) о принятии в установленном порядке мер к Разработчику (Разработчику-координатору) целевой программы.

5.5. Предложение по внесению изменений, приостановлению или прекращению Действия целевой программы также может быть внесено по инициативе Разработчика (Разработчика-координатора).

5.6. Внесение изменений в целевую программу, приостановление или прекращение Действия целевой программы осуществляется в порядке, установленном для утверждения Целевой программы.

5.7. Контроль за ходом реализации целевой программы также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Разработчика (Разработчика-координатора), администрацией сельсовета.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ Ивановского сельсовета

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Предполагаемое наименование целевой программы.

2. Информация об инициаторе постановки проблемного вопроса:

- полное наименование инициатора;

- почтовые реквизиты;

- контактные телефоны, факс;

- адрес электронной почты.

3. Описание проблемного вопроса и его актуальности:

- характер проблемы и причины ее возникновения;

- обоснование необходимости муниципальной поддержки.

4. Описание социально-экономической значимости предлагаемой целевой программы:

- решение вопросов, определенных стратегией или схемой территориального планирования Ивановского сельсовета, действующими целевыми программами;

- наличие рекомендаций о разработке и реализации целевой программы в федеральных и региональных нормативных правовых актах;

- решение вопросов, оформленных в виде публичных обязательств Главы Ивановского сельсовета;

- межотраслевой характер проблемного вопроса;

- решение вопросов, имеющих федеральное значение.

5. Оценочные параметры разработки проекта целевой программы:

- предложения по выбору Разработчика проекта целевой программы;

- планируемые сроки разработки проекта;

- оценка затрат на разработку и предполагаемые объемы и источники их финансирования.

6. Предполагаемый процесс реализации целевой программы:

- описание основных этапов и сроков их реализации;

- описание механизма реализации целевой программы;

- предполагаемые Исполнители и участники.

7. Предварительная оценка объемов финансирования из бюджета Ивановского сельсовета на реализацию целевой программы (с разбивкой по этапам).

8. Ожидаемые эффекты от реализации целевой программы:

- предварительная оценка результативности;

- конкретные конечные результаты с выделением по основным этапам.

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ Ивановского сельсовета

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

На титульном листе указываются:

- полное наименование целевой программы;

- сроки ее реализации.

Программный документ должен включать следующие обязательные разделы:

паспорт, описательную часть и систему программных мероприятий.

## I. Паспорт целевой программы:

- наименование целевой программы;

- основание для разработки целевой программы;

- наименование Заказчика, Разработчика (Разработчика-координатора);

- цели и задачи целевой программы;

- сроки (этапы) реализации целевой программы;

- перечень подпрограмм (при их наличии);

- наименования основных исполнителей программных мероприятий;

- объемы и источники финансирования;

- ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели активности;

- порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой программы.

## II. Описательная часть целевой программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа. Раздел целевой программы должен содержать постановку проблемы в той или иной сфере, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Ивановского сельсовета, целесообразности программного решения проблемы на уровне района.

2. Цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации. Цель (цели) целевой программы должна быть направлена на полное или частичное решение проблемы. Цель (цели) целевой программы должна соответствовать следующим требованиям:

- соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода;

- конкретность;

- достижимость.

Задачи - части, на которые разбивается цель целевой программы, которые должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели целевой программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

Среднесрочные и долгосрочные целевые программы могут осуществляться поэтапно. При этом этапы реализации целевой программы определяются условиями, поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятий целевой программы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

Определяется общий объем финансирования целевой программы из бюджета сельсовета с разбивкой по периодам финансирования.

Объем финансового обеспечения на стадии разработки целевой программы определяется прогнозно на весь период реализации целевой программы с разбивкой по этапам, годам и исполнителям.

Расчет финансовых ресурсов приводится в сопоставимых ценах и ежегодно конкретизируется на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. Излагается форма взаимодействия ее участников в целях обеспечения реализуемости и достижения результатов. Механизм реализации целевой программы включает:

- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников целевой программы;

- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации целевой программы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение;

- условия и схемы финансирования мероприятий и инвестиционных проектов, входящих в целевую программу;

- меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержке между участниками целевой программы.

Система управления и контроля формируется с учетом специфики целевой программы, при необходимости уточняются права и обязанности участников целевой программы. Приводится схема управления и контроля за реализацией целевой программы.

5. Оценка эффективности целевой программы.

Определение эффективности целевой программы производится на этапе разработки целевой программы и далее отслеживается на всех этапах ее реализации.

Оценка последствий реализации целевой программы включает выявление полного комплекса конечных результатов целевой программы (в том числе незапланированных) и их влияния на социально-экономическую ситуацию в Ивановском сельсовете.

Оценка эффективности целевой программы определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

## III. Система программных мероприятий:

Система программных мероприятий содержит перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий в табличной форме с указанием Исполнителя, сроков исполнения, объемов финансирования из бюджета Ивановского сельсовета.

Каждое  программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и окончания мероприятий, увязанных с достижением одной или нескольких задач целевой программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых, информационных);

- разграничение программной деятельности с текущей деятельностью Исполнителя.

Все программные мероприятия должны быть увязаны с целью (целями) и задачами целевой программы.

Не допускается включение в целевую программу мероприятий, дублирующих основную деятельность Разработчика (и/или Исполнителя) целевой программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна на основе непрограммного финансирования.

Программные мероприятия не должны содержать мероприятий, исполнение которых относится к полномочиям Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также мероприятий, которые носят декларативный характер и не предусматривают финансирование из бюджета Ивановского сельсовета.

По каждому мероприятию требуется указать сроки его реализации. Исполнителей и необходимые объемы финансирования. К проекту целевой программы должны быть приложены расчеты, обосновывающие затраты на проведение мероприятий.

Механизмы (Порядки), необходимые для реализации программных мероприятий, излагаются в форме приложений к целевой программе.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения по периодам выполнения | Объем финансирования из бюджета района | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Программные мероприятия могут быть взаимоувязаны в отдельные подпрограммы. Количество подпрограмм определяется Разработчиком (Разработчиком-координатором) целевой программы исходя из учета масштабов и степени сложности программной цели. Подпрограммы могут формироваться по отраслевому и функциональному признакам.

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ администрации Ивановского сельсовета

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Используемые показатели эффективности и методы их определения задаются целями и задачами целевой программы. В ходе разработки проекта целевой программы ее эффективность определяется как расчетная, при реализации - как фактическая.

Показатели должны включать следующие характеристики: четкое определение (наименование), указание на источник информации, периодичность сбора информации, базовое значение, целевое значение и единицу измерения.

Источниками сбора информации для оценки эффективности могут быть:

- статистическая информация;

- отчеты участников целевой программы о ходе реализации целевой программы;

- управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;

- анализ освещения реализации целевой программы в средствах массовой информации;

- анализ общественного мнения путем проведения социологических исследований;

- другие источники информации.

Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в единую таблицу. При подготовке отчетности о реализации целевой программы заполняются фактические показатели.

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации целевой программы) | Период действия целевой программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период1 |  | Период2 |  | Период |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (задача) 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых программ проводится по двум видам:

1. Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины затрат на достижение программных мероприятий к показателям непосредственных результатов этих мероприятий.

Бюджетная эффективность определяется отношением:

- суммы прироста налоговых отчислений в бюджет к сумме государственной поддержки;

- суммы привлеченных инвестиций к сумме государственной поддержки.

2. Общественная эффективность, под которой понимается отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Все виды эффективности реализации целевых программ рассчитываются по каждому целевому показателю в разрезе этапов реализации.

На основе расчета экономической и общественной эффективности делаются выводы:

- об общих итогах реализации целевой программы;

- о проблемах и перспективах реализации целевой программы в очередном финансовом году;

- определяются цели, задачи и планы действий на очередной финансовый год;

- даются предложения по реализации и финансированию целевой программы;

- даются рекомендации по совершенствованию управления реализацией целевой программы;

- даются рекомендации по инициированию разработки и реализации новых целевых программ;

- даются предложения по корректировке целевой программы (при необходимости).

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ администрации Ивановского сельсовета

## ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  | (наименование программы) за (период) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственны и исполнитель | Утверждено по программе | План финансирования на период | Фактическое финансирование за период | Отметки о соблюдении сроков выполнения мероприятий и сроков финансирования |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| Всего по целевой Программе |  |  |  |  |  |  |
| В том числе мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| В том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя.

Отчет должен включать:

1. Результаты выполнения целевой программы.

Пояснительная записка, отражающая ход выполнения целевой программы, а также причины и факторы, повлиявшие на отклонение от сроков и этапов реализации целевой программы.

2. Оценка достижения целей целевой программы (для годового отчета). Для составления годового отчета оценка эффективности реализации целевой программы представляется в табличной форме с выделением источников информации.

3. Информация о выполнении графика окупаемости (в случаях, предусмотренных законодательством).

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ администрации Ивановского сельсовета

## ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование программы)

за_____________

(период)

|  | Утвержденный план на отчетный период |  |  |  |  | Профинансировано за отчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы |  |  | Всего | Теку щие расходы | Капитальные расходы |  |  |
|  |  |  | Капитальное строительство | Капитальный ремонт | Оборудование |  |  | Капитальное строительство | Капитальный ремонт | Обору дование |
| Всего по целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя.